Комплекс мер («дорожная карта»)
по созданию и функционированию центра образования естественно-
научной и технологической направленностей «Точка роста»
в МКОУ «Кемчугская СОШ имени М.А.Хлебникова»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный** | **Результат** | **Срок** |
| 1. | Назначение должностных лиц. ответственных за создание центров «Точка роста» | Директор школы | Приказы по школе | До 26.05.2022г. |
| 2. | Подготовка конкурсной документации по оснащению центров «Точка роста» оборудованием, расходными материалами, средствами обучения и воспитания для создания и обеспечения функционирования Центров «Точка роста» для проведения совместных торгов через агентство государственного заказа Красноярского края | Директор школы, заместитель директора по административно-хозяйственной работе | Извещение о закупке опубликовано в единой информационной системе | 01.04.2022 |
| 3. | Заключение муниципальных контрактов на поставку оборудования для создания и обеспечения функционирования Центров «Точка роста» По результатам определения победителя агентство государственного заказа Красноярского края | Директор школы | Муниципальные контракты на поставку оборудования для создания и обеспечения функционирования Центров «Точка роста» | По истечению 10 дней со дня определения победителя |
| 4. | Создание на официальном сайте общеобразовательного учреждения винформационно­телекоммуникационной сети «Интернет» раздел «Центр «Точка роста». | Администратор школьного сайта | Раздел «Центр «Точка роста» на официальном сайте общеобразовательного учреждения в информационно­телекоммуникационной сети «Интернет» | До 26.05.2022 |
| 5. | Размещение в разделе «Центр «Точка | Администратор школьного сайта | Информация о | Постоянно |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | роста»информациио национальном проекте «Образование» (в том числе логотипа), адреса .сайта и официальной символики Министерства просвещения Российской Федерации. |  | реализации национального проекта «Образование» на сайте школы |  |
| 6. | Назначение руководителя (куратора, ответственного за функционирование и развитие) центра «Точка роста» вобщеобразовательном учреждении. | Директор школы | Локальные нормативные акты | До 26.05.2022 |
| 7. | Разработка и утверждение положения о деятельности Центра «Точка роста» | Заместитель директора по учебной работе | Положение о деятельности Центра «Точка роста», утверждённого приказом общеобразовательного учреждения | До 26.05.2022 |
| 8 | Создание проекта зонирования Центра «Точка роста», | Заместитель директора по воспитательной работе | Проект | 01.04.2022г. |
| 9 | Оформление дефектных ведомостей, смет на проведение ремонтных работ в помещениях Центра «Точка роста» | Заместитель директора по административно-хозяйственной работе | Сметы на ремонт | 15.03.2022г |
| 10 | Проведение ремонтных работ в помещениях, запланированных для расположения Центра «Точка роста» | Заместитель директора по административно-хозяйственной работе | Готовность помещений для Центров «Точка роста» | 01.08.2022 |
| 11 | Зонирование Центров «Точка роста» с учётом проекта Центров «Точка роста», утверждённого Федеральным оператором | Директор школы | Созданы Центры «Точка роста» | 01.09.2022 |
| 12 | Разработка рабочихпрограмм по предметам «Физика», «Химия»,«Биология», учебнымпредметам естественно­научной итехнологической направленностей из части учебного плана с учётом методических материалов и рекомендацийФедерального оператора | Заместитель директора по учебной работе, учитель химии и биологии, учитель физики | Рабочие программы по предметам «Физика», «Химия», «Биология», учебным предметам естественно-научной и технологической направленностей | 01.09.2022 |
| 13 | Разработка программ внеурочной деятельности и дополнительного образования с учётом методических материалов и рекомендаций федерального оператора | Заместитель директора по воспитательной работе, педагоги дополнительного образования | Программы внеурочной деятельности и дополнительного образования | 01.09.2022 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Прохождение педагогическими работниками, осуществляющими деятельность на базе Центра «Точка роста» обучения по программам повышения квалификации из Федерального реестра программ ДПО  | Заместитель директора по учебной работе, педагоги | Доля педагогических работников, прошедших обучение по программам ДПО, 100% | 31.12.2022 |
| 15 | Разработка и утверждение комплекса мероприятий для реализации на базе Центра «Точка роста» на 2022-2024 г.г. | Директор школы | Приказы ОУ, комплекс мероприятий на 2022-2024 г.г. | 01.09.2022 |
| 16 | Размещение на сайтеобщеобразовательного учреждения в разделе«Центр «Точка роста» информации о создании и функционировании Центра «Точка роста» | Учитель химии и биологии, учитель физики | Информация в разделе «Центр «Точка роста» о создании и функционировании Центра «Точка роста», об образовательных программах, оборудовании Центра «Точка роста», планируемом режиме занятий обучающихся, планируемых мероприятиях | Не позднее дня открытия Центров «Точка роста» |
| 17 | Обеспечение информационного сопровождения мероприятий, реализуемых на базе Центров «Точка роста» | Администратор школьного сайта | Информация на сайте о реализации мероприятий | Не позднее 1 дня после проведения мероприятия - на сайте ОУ  |
| 18 | Открытие Центров «Точка роста» | Директор школы | Информация на сайте о реализации мероприятий | 01.09.2022 |